## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-29 | 18:00-20:00 | 1.学习安装eclipse 2.安装maven和tomcat环境 | 1.学习安装eclipse 2.安装maven和tomcat环境 | 配置maven出错，原因是版本问题
2018-05-01 | 18:20-20:20 | 1.导入老师所给的架构的包 2.学习dao包的内容 | 1.导入老师所给的架构的包 2.学习dao包的内容 | 导入包存在问题，原因是多导入了文件 dao包中存在错误，原因是没有安装maven
2018/5/3 | 18:40-20:40 | 1、继续学习dao包内容 | 1、继续学习dao包内容
2018/5/4 | 19:00-21:00 | 1、继续学习dao包内容 | 1、继续学习dao包内容 | 数据库连接出现错误，原因是缺少jar包
2018-05-06 | 19:30-22:30 | 1、学习数据库查询操作 2、学习EL表达式以及JSTL | 1、学习数据库查询操作 2、学习EL表达式以及JSTL
2018-05-08 | 9:00-11:00 | 1、学习service包 | 1、学习service包
2018-05-09 | 9:00-11:00 | 1、学习service包 | 1、学习service包
2018-05-10 | 19:10-21:10 | 1、学习service包 | 1、学习service包
2018-05-12 | 20:00-22:00 | 1、学习service包 | 1、学习service包
2018-05-13 | 20:20-22:20 | 1、学习spring boot相关内容 | 1、学习spring boot相关内容
2018-05-15 | 20:00-22:00 | 1、学习使用Srping Test整合JUnit4进行单元测试 | 1、学习使用Srping Test整合JUnit4进行单元测试
2018-05-16 | 17:30-19:30 | 1、学习Test类 2、利用test增加表数据 | 1、学习Test类 2、利用test增加表数据
2018-05-18 | 19:00-21:00 | 1、模仿dream中实体类的JUnit Test 学习并写出自己实体类的JUnit Test | 1、模仿dream中实体类的JUnit Test 学习并写出自己实体类的JUnit Test
2018-05-19 | 21:00-23:00 | 1、学习servlet | 1、学习servlet
2018-05-20 | 20:00-22:00 | 1、学习jsp | 1、学习jsp
2018-05-21 | 19:30-21:30 | 1、学习Hibernate安装与配置 | 1、学习Hibernate安装与配置
2018-05-23 | 19:30-21:30 | 1、学习Hibernate的核心类 | 1、学习Hibernate的核心类
2018-05-24 | 20:00-22:00 | 1、学习Hibernate的HQL | 1、学习Hibernate的HQL
2018-05-26 | 19:30-21:30 | 1、用JUnit Test方法在数据库中建表 | 1、用JUnit Test方法在数据库中建表
2018-05-28 | 20:00-22:00 | 1、整理自己项目里的模块 | 1、整理自己项目里的模块
2018-06-01 | 9:00-11:00 | 1.写出service中的准备填充数据的数据表 | 1.写出service中的准备填充数据的数据表
2018-06-03 | 9:00-11:00 | 1、写的service测试写自己的测试类及方法 | 1.写出的ervice测试写自己的测试类及方法
2018-06-06 | 19:10-21:10 | 1.测试service类，往数据库填充数据 | 1.测试service类，往数据库填充数据
20186/8 | 20:00-22:00 | 1.写出web类中的controller类 | 1.写出web类中的controller类
2018-06-12 | 20:20-22:20 | 1.写出web类中的controller类 | 1.写出web类中的controller类
2018-06-16 | 20:00-22:00 | 1.写出web类中的js页面 | 1.写出web类中的js页面
2018-06-21 | 19:30-21:30 | 1.写出web类中的js页面 | 1.写出web类中的js页面
2018-06-23 | 19:30-21:30 | 1.写出web类中的js页面 | 1.写出web类中的js页面
2018-06-24 | 20:00-22:00 | 1.测试web类，调整页面 | 1.测试web类，调整页面
2018-06-26 | 19:30-21:30 | 1.整理项目，上传github | 1.整理项目，上传github

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
8 | 1、学习dream项目中的entity包和dao包 2、写出自己项目的entity包和dao包 | 1、学习dream项目中的entity包和dao包 2、写出自己项目的entity包和dao包 | 1、自己项目的dao包尚有欠缺
9 | 1、学习EL表达式以及JSTL 2、学习数据库查询操作 3、学习selvet相关内容 | 1、学习EL表达式以及JSTL 2、学习数据库查询操作 3、学习selvet相关内容
10 | 1、学习使用Srping Test整合JUnit4进行单元测试 2、模仿dream中实体类的JUnit Test写出自己实体类的JUnit Test | 1、学习使用Srping Test整合JUnit4进行单元测试 2、模仿dream中实体类的JUnit Test写出自己实体类的JUnit Test
11 | 1、用JUnit Test方法在数据库中建表 2、整理github上的项目 3、学习Hibernate相关内容 | 1、用JUnit Test方法在数据库中建表 2、整理github上的项目 3、学习Hibernate相关内容
12