## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-04 | 9:00-11:00 | 1、配置jdk | 1、配置jdk | jdk环境变量配置无效
2018-05-05 | 9:00-11:00 | 1、配置maven | 1、配置maven | jdk失效，maven路径要写在jdk后面
2018-05-06 | 20:00-22:00 | 1、申请github账号并创建自己的仓库 | 1、申请github账号并创建自己的仓库 | 1、.邮箱接受不到注册邮件 2、网址打开太慢 3、英文阅读吃力 4、莫名其妙的报错，只能重新装
2018-05-07 | 22:00-24:00 | 1、学习github常用账号， 2、加入小组log仓库 | 1、学习github常用账号， 2、加入小组log仓库
2018-05-08 | 22:00-24:00 | 1、创建实体类， 2、统一D盘目录 | 1、创建实体类， 2、统一D盘JAVA目录
2018-05-11 | 22:00-24:00 | 1、学习使用Srping Test整合JUnit4进行单元测试 | 1、学习使用Srping Test整合JUnit4进行单元测试
2018-05-12 | 22:00-24:00 | 学习简单的html标签 | 学习简单的html标签 | 标签过于繁多，单纯学习不如实际应用，但是必须要知道有这个标签
2018-05-13 | 22:00-24:00 | 1、模仿dream中实体类的JUnit Test 写出自己实体类的JUnit Test | 1、模仿dream中实体类的JUnit Test 写出自己实体类的JUnit Test
2018-05-14 | 22:00-24:00 | 学习html和jsp | 理解了request，reponse，session能够区分重定向和转发
2018-05-15 | 22:00-24:00 | 学习分页加数据保持 | 学习分页加数据保持
2018-05-18 | 22:00-24:00 | 看课本学习理论servlet | 看课本学习理论servlet
2018-05-19 | 22:00-24:00 | 实践servlet和EL | 实践servlet和EL
2018/5/20 | 22:00-24:00 | 学习hibernate的单向对象关系 | 学习hibernate的单向对象关系
2018-05-21 | 22:00-24:00 | 学习hibernate的双向对象关系 | 学习hibernate的双向对象关系
2018/5/22 | 22:00-24:00 | 学习hibernate的多表查询 |  | 问题太多 无从下手
2018/5/25 | 22:00-24:00 | 复习之前学习的 | 只复习了html
2018-05-26 | 22:00-24:00 | 保持jdk一致，重新装 | 重新装引发了其他问题
2018/5/27 | 22:00-24:00 | 1、学习Test类 2、利用test增加表数据 | 1、学习Test类 2、利用test增加表数据
2018-06-05 | 21:00-23:00 | 编写service代码，向数据库中插入数据 | 编写service代码，向数据库中插入数据 | 1、未连接学校内网 2、表头对应错误
2018-06-06 | 21:00-23:00 | 解决service的bug | 解决service的bug | 解决无果，重新编写
2018-06-08 | 21:00-23:00 | 学习web的代码，理解代码的逻辑关系 | 学习web的代码，理解代码的逻辑关系
2018-06-09 | 21:00-23:00 | 编写web代码， | 编写web代码， | 需要注重细节，总有一些变量名，方法写错
2018-06-11 | 21:00-23:00 | 解决web代码bug | 解决web代码bug
2018-06-12 | 21:00-23:00 | 把自己的模块上传到github 并重新下载测试，自己的模块是否有误 | 把自己的模块上传到github 并重新下载测试，自己的模块是否有误
2018-06-14 | 21:00-23:00 | 编写开发文档，完善开发日志 | 编写开发文档，完善开发日志

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
8 | 1、学习dream项目中的entity包和dao包 2、写出自己项目的entity包和dao包 | 1、学习dream项目中的entity包和dao包 2、写出自己项目的entity包和dao包 | 1、自己项目的dao包尚有欠缺
9 | 1、学习EL表达式以及JSTL 2、学习数据库查询操作 3、学习selvet相关内容 | 1、学习EL表达式以及JSTL 2、学习数据库查询操作 3、学习selvet相关内容
10 | 1、学习使用Srping Test整合JUnit4进行单元测试 2、模仿dream中实体类的JUnit Test写出自己实体类的JUnit Test | 1、学习使用Srping Test整合JUnit4进行单元测试 2、模仿dream中实体类的JUnit Test写出自己实体类的JUnit Test
11 | 1、用JUnit Test方法在数据库中建表 2、整理github上的项目 3、学习Hibernate相关内容 | 1、用JUnit Test方法在数据库中建表 2、整理github上的项目 3、学习Hibernate相关内容
12